## ReviewChecklist
SRS Review Checklist
Project Name: Quản lý hệ thống bến xe khách
Project Code: SE01
Version of the work product: V2.0
Reviewer(s): DungCTT1
Review date: 2015/1/31
Question | Yes | No | N/A | Note | Priority
Tuân thủ template của tài liệu?
Tài liệu SRS có tuân thủ các quy đinh bên dưới?: |  |  |  |  | Mandatory
Header và footer có mô tả đúng và đầy đủ tên dự án và version của tài liệu chưa? | x |  |  |  | Mandatory
Đã đánh số trang đúng hay chưa ? | x |  |  |  | Mandatory
Đã có mục history ? và mục history có được theo dõi đầy đủ hay ko ? | x |  |  | History là "Chỉnh sữa tài liệu" thì cần liệt kê chỉnh sửa ở mục nào, chỉnh sửa cái gì. | Mandatory
Có sai chính tả nhiều hay không? |  | x
Có bị lỗi format hay không? | x |  |  | Muc 6.x.x > Format ở Screen Actions thì đang khác so với template hoặc so với Screen Contents
Tổng quan của tài liệu?
Các mục tiêu, đối tượng của dự án có được mô tả đầy đủ? | x |  |  |  | Mandatory
Tài liệu SRS mô tả có dễ đọc, dễ hiểu hay không: |  | x
1. Các Chức năng có được group lại hợp lý? | x
2. Các Requirment có được mô tả đầy đủ, chi tiết. |  | x |  | Refer sheet CommentsDetail
3. Các Requirment có được mô tả một cách chính xác. |  | x |  | Refer sheet CommentsDetail
Tổ chức nội dung trong tài liệu:
Những nội dung liên quan giữa các mục có được mô tả đúng hay không? (Ví dụ tham khảo mục X.X, thì X.X phải được mô tả đầy đủ) |  |  | x
Các Requirments đưa ra có đầy đủ thông tin để develop được hay chưa? |  | x |  | Refer sheet CommentsDetail | Mandatory
Thứ tự các mục có được mô tả đúng hay không? | x |  |  |  | Mandatory
Có xác định đầy đủ các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình chưa?, bao gồm cả mô tả nội dung lỗi. |  | x |  | Refer sheet CommentsDetail
Tính đúng đắn
Có yêu cầu nào mâu thuẫn với nhau hay không? Hoặc mâu thuẫn với nội dung của tài liệu nào khác không? |  | x
Tất cả các yêu cầu có đều nằm trong scope của dự án không? | x |  |  |  | Mandatory
Một message hoặc một thông báo lỗi có được mô tả đầy đủ nội dung? |  | x |  | Về thông báo lỗi thì cần mô tả đầy đủ nội dung. Ví dụ: MsgID lỗi E001, Nội dung lỗi "User ID và mật khẩu không đúng. Hãy input lại.
Mô tả màn hình
Các thiết kế và mô tả màn hình có được mô tả đầy đủ? |  | x |  | Refer sheet CommentsDetail | Mandatory
Yêu cầu về môi trương phát triển có được mô tả đầy đủ.
Yêu cầu Hardware? |  |  | x
Yêu cầu Software? | x
Yêu cầu Network? |  |  | x
Các yêu cầu User đặc biệt
Hỗ trợ đa ngôn ngữ? |  |  | x
Yêu cầu về bảo mật? | x
Yêu cầu sao lưu và phục hồi? |  |  | x
User Manual & Help ? |  |  | x

## CommentsDetail
## | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Version | Status
Những confirm bên dưới, nhờ check lại cho các màn hình khác…
1 | Bố cục tài liệu nhờ check lại | Đây là tài liệu SRS hoàn chỉnh. Là output của tuần 2. Không phải là tài liệu tổng hợp của Tuần 1 và Tuần 2. | Hãy bỏ những câu chữ: I. Yêu cầu tuần 1: II. Yêu cầu tuần 2: Và sắp xếp lại cho bố cục cho đúng với SRS. Nếu nhưng muốn confirm là đã fix những comment của SRS Outline thì có thể gửi thêm 1 bản Word SRS Outline hoặc là bản trả lời "Đã fix comment SRSOutline tại mục XX của tài liệu SRS..." | V1.0 | Closed
2 | Confirm tên tài liệu | SE01_QuanLyBenXe_RMS.docx => RMS là gì vậy? RMS trong template là viết tắt của hệ thống sample [Resource Management System] Còn hệ thống của mình tên là Quản lý bến xe mà? |  | V1.0 | Closed
3 | Screen Quản lý người dùng >> Screen Content | Screen Content mô tả nhầm: + Item trên màn hình thì hoặc là: Textbox, radio button, checkbox, combobox, list, v.v. (Text và int là những kiểu của field trong DB). | Ví dụ item Phân quyền -> trên màn hình là Textbox, field trong DB là int. Thì có thể add thêm mô tả vào tài liệu để người dùng được hiểu (csdl là kiểu int, khi input thì chỉ được input số, khi validate dữ liệu (coding) cũng phải validate kiểu số) | V1.0 | Closed
4 | Screen Quản lý người dùng >> Screen Content | Screen Content mô tả thiếu. Cột data hiện tại không mô tả gì. Là vì sao vậy? | Một item thì data của nó cần có những mô tả ví dụ: Giá trị ban đầu (initial value). Maxlength. Có ràng buộc dữ liệu nào không? Ví dụ item Phân quyền thì người dùng có input vào bất kỳ giá trị int nào vào a`?? (ví dụ input phân quyền là: 99 -> có bị error không :)) | V1.0 | Closed
5 | Screen Quản lý người dùng >> Screen Content | Screen Content mô tả thiếu. Hiện tại trên màn hình có item List thông tin tài khoản. Nhưng không được mô tả vào Item List | Trong Item list thì nên mô tả List thông tin tài khoản. + Và mỗi column cũng nên được xem là một item và cần được mô tả về Type, Data, Desctioption + Khi quan tâm đến list thì sẽ cần có các nội dung: List lấy data từ đâu, theo điều kiện gì, order theo field nào. Người dùng có thể sort bằng item khác bằng cách click vào header của culumn không? .... | V1.0 | Closed
6 | Screen Quản lý người dùng >> Screen Actions | Mô tả quá ngắn gọn, do đó không rõ ràng hoặc gây hiểu nhầm cho người đọc tài liệu Ví dụ: (1) Action [thêm] Description: Thêm data vào csdl ==> Thêm data là data ở đâu? ==> Thêm data vào cụ thể table nào? (2) Action [Nhập mới] Description: Reset để nhập lại ==> Reset những item nào? ==> Ở phần trên không mô tả giá trị ban đầu của các item thì làm sao biết sẽ reset lại thành giá trị gì? ==> Khi reset item thì có reload list không? (3) Action [Sửa] Description: Cho phép sửa trên textfield ==> Nếu đọc phần Description sẽ bị hiểu nhầm là: bình thường các Textbox trên màn hình là không được input. Khi nhấn button Sửa thì các Textbox đó sẽ thành là: có thể sửa (= có thể input) (4) Action [Xóa] Description: Xóa data ==> Xóa data ở đâu, ==> Nếu xóa data ở list thì cũng phải mô tả rõ: Xóa data ở line đang chọn trên list. Nhỡ có người muốn xóa line data cuối cùng ^^. Failure [Không cho phép xóa] ==> Trường hợp nào thì không cho phép xóa? Hay là khi nào cũng xóa được nhưng trường hợp data đó ko tồn tại thì sẽ hiển thị error (nếu như thế thì nội dung error cần rõ ràng hơn) | Cần mô tả rõ ràng, chi tiết cho từng Actions.. Triển khai ngang cho những màn hình khác | V1.0 | Closed
7 | Screen Quản lý người dùng | Item Phân quyền cũng là một textbox phải ko? | Thường thì nó nên là một combobox (pulldown) Với list value được set cứng hoặc được đọc từ Table master data :). | V1.0
8 | Screen Quản lý người dùng | (1) Button [Nhập mới] thì không map với Description lắm. (2) Button [Thêm] và [Nhập mới] là dùng để thao tác với 3 item textbox. Button [Sửa], [Xóa] dùng để thao tác với list Thông tin tài khoản phải ko? | (1) Button [Nhập mới] thì nên đổi thành Reset hoặc Clear (2) Để người dùng hệ thống ko bị nhầm lẫn, nên sắp xếp item theo từng frame sử dụng theo từng chức năng, Button [Thêm] và [Nhập mới] nên đặt ở gần 3 item textbox… Có border line cho từng frame thì càng tốt... | V1.0
9 | Tất cả màn hình | Hầu như đều mô tả item không đầy đủ, kiểu sai, data thiếu… | Hay check và mô tả đầy đủ… | V1.0 | Closed
10 | Màn hình chính là màn hình như thế nào | Theo hiểu thì mỗi account theo phân quyền khác nhau thì khi login vào sẽ hiển thị màn hình chính khác nhau. Kơ mà trong SRS thì không thấy chụp hình hay mô tả bất kỳ màn hình chính nào cả? |  | V1.0 | Closed
11 | Chưa mô tả đầy đủ màn hình | Đây là bản SRS đang làm hay đã finish? Đang hiểu là bản Finish. Và đang hiểu là: Ở Diagram của Usecase có mô tả thì sẽ có Màn hình tương ứng: Ví dụ: Ở [Hình 4. User case Khách hàng], sẽ có màn hình Đăt vé. => Tìm ko thấy màn hình "Tìm vé" hay đặt vé đâu cả |  | V1.0 | Closed
12 | Screen Quản lý nhân viên | Không có Use case nào có [Quản lý nhân viên] => Thế ai dùng cái màn hình này?? |  | V1.0 | Closed
13 | Page 16 | Tên màn hình là: Tìm kiếm theo ==> Tên này ngộ ngộ a`… :( |  | V1.0 | Closed
14 | Screen [Tìm kiếm theo] | (1) Không mô tả item "Danh sách" vào item list (2) Item Tenchuxe có Type là Date à (??) |  | V1.0 | Closed
15 | Sugguest |  | Nên làm một Bảng (ma trận) mô tả: Phân quyền với từng màn hình cụ thể => người dùng/Developer dễ đối chiều Ví dụ: như bên phải | V1.0 | Closed
[5 empty] | Màn hình Quản lý người dùng | Màn hình Quản lý chủ xe | Màn hình XX
|  |  |  | Admin | O | O | O
|  |  |  | Nhân viên | x | O | O
|  |  |  | Nhà xe | x | x | O
|  |  |  | Khách hàng | x | x | O
16 | 6.1 Login: | Login thất bại thì như thế nào? |  | V2.0
17 | Mục 6.2.1.1 Admin Screen: Màn hinh quản lý của admin/ quản lý nhà xe | Về mô tả Screen content | Item trên màn hình trường hợp có textfield Mã nhà xe và có List xe, trong list xe có column Mã nhà xe thì có thể mô tả: Mã nhà xe - Textfield List xe - List được get từ đâu, sắp xếp thao thứ tự gì/ List xe.Mã nhà xe - Text | V2.0
18 | Mục 6.2.1.1 Admin Screen: Màn hinh quản lý của admin/ quản lý nhà xe | Type của item [ngaylap] và [ghichu] đang bị nhầm lẫn | Màn hình Login cũng là một màn hình trong hệ thống, Cần mô tả content, actions… | V2.0
19 | Mục 6.2.1.1 Admin Screen: Màn hinh quản lý của admin/ quản lý nhà xe | Các Action, (1) Case failure đang mô tả: Thông báo” Thêm vào thất bại”. => Như thế nào là thêm vào thất bại? Item mã nhà xe không được input? Item mã nhà xe bị trùng với data có sẵn?? (2) Tìm kiếm >> Không có dử liệu cần tìm Khi không có dữ liệu thì list xe sẽ hiển thị blank à? (3) Với các action Add/Edit => Tất cả item đều là item bắt buộc nhập? Hay chỉ một số item là bắt buộc | Cần mô tả rõ ràng, chi tiết cho từng Actions.. Triển khai ngang cho những màn hình khác
20 | Mục 6.2.1.1 Admin Screen: Màn hinh quản lý của admin/ quản lý nhà xe | Khi hiển thị khởi tạo (vào màn hình theo screen access: Khi login thành công, người dùng click tab Quản lý nhà xe.) => Thì list xe là đã được lấy dữ liệu chưa? Nếu có thì đó cũng là một action cần mô ta | Vd: action Hiển thị khởi tạo
21 | Mục 6.2.1.1 Admin Screen: Màn hinh quản lý của admin/ quản lý nhà xe | Mặc dù ở đây có mô tả: Tìm kiếm Button Tìm kiếm thông tin theo mã xe/ tên nhà xe/ mã hợp đồng ==> (1) Tại phần action càng cần mô tả Tìm kiếm thông tin theo mã xe/ tên nhà xe/ mã hợp đồng (2) Trường hợp không chọn cái nào trong mã xe/ tên nhà xe/ mã hợp đồng thì sẽ tìm theo data nào?
22 | Mục 6.2.1.1 Admin Screen: Màn hinh quản lý của admin/ quản lý nhà xe | Về list xe thì: + Có trường hợp không chọn line nào ko? + Có trường hợp chọn được nhiều line không? Nếu trong 2 trường hợp trên mà nhấn button Edit thì sẽ như thế nào? => Edit luôn nhiều record xe à? Nếu nhấn button Delete thì như thế nào
23 | Mục 6.2.1.1 Admin | >> Chưa thấy mô tả của màn hình Thống kê, Quản lý nhân viên, Cấp tài khoản |  | V2.0
24 | Mục 6.3 Nhà xe >> 6.3.1 thiết kế màn hình Screen: Màn hinh quản lý xe | Ở giao diện màn hình quản lý xe Khu vực Tìm kiếm, có radio button "SĐT" là dùng để tìm kiếm xe theo số điện thoại à? |  | V2.0
25 | Màn hinh quản lý tài xế | Màn hinh quản lý tài xế 6.4.1 thiết kế màn hình >> Màn hinh tìm kiếm 6.4.1 thiết kế màn hình >> Màn hinh tìm kiếm/hủy vé v.v Thiếu action Tìm
26 | Mục 6.4 nhân viên >> 6.4.1 thiết kế màn hình Screen: Màn hinh tìm kiếm/hủy vé | Screen contents: Item [Mã vé], [Tuyến], type của item chưa đúng |  | V2.0
27 | 6.4.1 thiết kế màn hình >> Màn hinh tìm kiếm | 6.4.1 thiết kế màn hình >> Màn hinh tìm kiếm Trường hợp đặt vé ở một xe mà giờ khởi hành đã là quá khứ (ví dụ giờ khởi hành là 7:00 2/2/2015, giờ đặt vé là 12:00 2/2/2015) => Thì sẽ như thế nào? | Nên xem lại cách tổ chức dữ liệu, field cho hợp lý.
28 | Màn hinh quản lý tài xế | Không hiểu màn hình quản lý tài xế dùng làm gì? Hiện tại Quản lý tài xế giống như quản lý nhân viên bình thường (add, edit, liệt kê. Hết). Như thế bến xe quản lý để làm gì? Trong khi tài xế không có liên hệ nào với xe (ví dụ: xe 43A-123.45 do tài xế XX điều khiển), đã xuất bến lúc 7h ngày 2/2 đi Gia Lai)... Bến xe không trả lương thưởng gì cho tài xế...
29 | Mục 5.1 Người dùng | Khi mô tả phân quyền thì nên có ghi chú để không bị hiểu nhầm ví dụ: O: Có thể sử dụng x: Không thể sử dụng |  | V2.0
- | Check chính tả :D | Page 3: Chỉnh sữa => chỉnh sửa Page 10, 11: Hiển thị dử liệu khi click vào record hoặc dung để nhập dử liệu Page 19, 21: Màn hinh tìm kiếm… người dung click tab tìm kiếm | Check lai "dử liệu" ở những page khác… | V2.0
- | Check câu chữ | (1) Mục 6.4 nhân viên Page 18: Quản lý tài vé xe, tìm kiếm. Admin, nhà xe, nhân viên có thể thấy (2) Mục 7.1 Hiệu suất Cho phép ít nhất nhiều người dùng truy cập vào hệ thống cùng lúc |  | V2.0
- | Format | (1) Format cua phần Screen Actions. (2) Page 11 có line trống giữa [Tên nhà xe] và [Ngày lập] |  | V2.0
- | Tên của button/action ở Mục 6.2.1.1 Admin Screen: Màn hinh quản lý của admin/ quản lý nhà xe | Ở các màn hình khác thì tên button đều dùng Tiếng việt, riêng màn hinh (Mục 6.2.1.1 Admin) Screen: Màn hinh quản lý của admin/ quản lý nhà xe đang dùng Tiếng Anh. | Nên thống nhất cho đồng bộ trong hệ thống luôn. | V2.0