## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM T08
| Trần Thị Hồng Uyên (NT) | Trần Nữ Như Quỳnh | Nguyễn Thị Thanh | Đặng Thị Tuyết Hạnh
Tuần 1 | Họp team thảo luận, chọn đề tài, phân tích các chức năng và làm Requirement Outline
Tuần 2 | Mô tả mục đích, phạm vi, chức năng; Vẽ Usecase; mô tả giao diện; tổng hợp và hoàn tất các mục còn lại của SRS (v1.0) | Demo giao diện, mô tả giao diện | Vẽ page flow, mô tả giao diện | Mô tả giao diện, các yêu cầu phi chức năng
Tuần 3 | Edit lại theo như review của Fsoft, tổng hợp và hoàn tất SRS (v2.0)
Tuần 4 | Edit lại theo như review của Fsoft, tổng hợp và hoàn tất SRS (v3.0)
Tuần 5 | Tạo Diagram Database v1.0 | Vẽ Sequence Diagram (Đăng Nhập, Xem Tin nhắn, Gửi Tin nhắn, Đăng kí đề tài (Sinh viên), Xác Nhận đăng kí đề tài (Sinh viên)) | Vẽ Sequence Diagram (Đăng kí đề tài hướng dẫn, Duyệt đề tài, Huỷ đề tài (Sinh viên), Huỷ đề tài (Giáo Viên)) | Vẽ Sequence Diagram (Đổi mật khẩu, Cập nhật thông tin cá nhân, Tra cứu - thống kê)
Tạo Class Diagram v1.0
Vẽ Sequence Diagram (Nhập điểm) v1.0
Tạo Task Management v1.0
Tuần 6 | Edit lại theo như review của Fsoft, tổng hợp và hoàn tất SRS (v4.0)
Tuần 7 | Tạo Diagram Database v2.0 | Vẽ Sequence Diagram v2.0 (Đăng Nhập, Xem Tin nhắn, Gửi Tin nhắn, Đăng kí đề tài (Sinh viên), Xác Nhận đăng kí đề tài (Sinh viên)) | Vẽ Sequence Diagram v2.0 (Đăng kí đề tài hướng dẫn, Duyệt đề tài, Huỷ đề tài (Sinh viên), Huỷ đề tài (Giáo Viên)) | Vẽ Sequence Diagram v2.0 (Đổi mật khẩu, Cập nhật thông tin cá nhân, Tra cứu - thống kê)
Tạo Class Diagram v2.0
Vẽ Sequence Diagram (Nhập điểm) v2.0
Sửa Task Management v2.0
Tuần 8 | Tạo Blackbox Testcase: Đăng ký đề tài (Sinh viên), Cập nhật điểm, Cập nhật thông tin và huỷ đề tài (Giáo viên) | Tạo Blackbox Testcase: Đăng nhập, Xem tin nhắn, Gửi tin nhắn, Xác nhận đăng ký đề tài (Sinh viên) | Tạo Blackbox Testcase: Đăng ký đề tài hướng dẫn (Giáo viên), Duyệt đề tài, Huỷ đề tài (Sinh viên) | Tạo Blackbox Testcase: Cập nhật thông tin cá nhân, Đổi mật khẩu, Tra cứu thông tin, Thống kê
Tuần 9 | Edit lại theo như review của Fsoft, tổng hợp và hoàn tất Database Design, Class Diagram, Sequence Diagram, Task Management (v3.0)