## Sheet1
SRS Review Checklist
Project Name: Xây dựng hệ thống quản lý việc vi phạm hành chính của ô tô và xe máy (cho sở GTVT)
Project Code: L06
Version of the work product: v1.0
Reviewer(s): ThaoNT9
Review date: 15/09/2016
Question | Yes | No | N/A | Note | Priority
Tuân thủ template của tài liệu?
Tài liệu SRS có tuân thủ các quy đinh bên dưới?: |  |  |  |  | Mandatory
Header và footer có mô tả đúng và đầy đủ tên dự án và version của tài liệu chưa? |  | x |  | Chưa có header,footer | Mandatory
Đã đánh số trang đúng hay chưa ? |  | x |  |  | Mandatory
Đã có mục history ? và mục history có được theo dõi đầy đủ hay ko ? | x |  |  |  | Mandatory
Có sai chính tả nhiều hay không? |  | x |  | klick
Có bị lỗi format hay không? |  | x
Tổng quan của tài liệu?
Các mục tiêu, đối tượng của dự án có được mô tả đầy đủ? | x |  |  |  | Mandatory
Tài liệu SRS mô tả có dễ đọc, dễ hiểu hay không: |  | x
1. Các Chức năng có được group lại hợp lý? | x
2. Các Requirment có được mô tả đầy đủ, chi tiết. |  | x
3. Các Requirment có được mô tả một cách chính xác. |  | x
Tổ chức nội dung trong tài liệu:
Những nội dung liên quan giữa các mục có được mô tả đúng hay không? (Ví dụ tham khảo mục X.X, thì X.X phải được mô tả đầy đủ) |  |  | x
Các Requirments đưa ra có đầy đủ thông tin để develop được hay chưa? |  | x |  |  | Mandatory
Thứ tự các mục có được mô tả đúng hay không? | x |  |  |  | Mandatory
Có xác định đầy đủ các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình chưa?, bao gồm cả mô tả nội dung lỗi. |  | x
Tính đúng đắn
Có yêu cầu nào mâu thuẫn với nhau hay không? Hoặc mâu thuẫn với nội dung của tài liệu nào khác không? |  | x
Tất cả các yêu cầu có đều nằm trong scope của dự án không? | x |  |  |  | Mandatory
Một message hoặc một thông báo lỗi có được mô tả đầy đủ nội dung? |  | x
Mô tả màn hình
Các thiết kế và mô tả màn hình có được mô tả đầy đủ? |  | x |  |  | Mandatory
Yêu cầu về môi trương phát triển có được mô tả đầy đủ.
Yêu cầu Hardware? |  |  | x
Yêu cầu Software? | x
Yêu cầu Network? |  |  | x
Các yêu cầu User đặc biệt
Hỗ trợ đa ngôn ngữ? |  |  | x
Yêu cầu về bảo mật? | x
Yêu cầu sao lưu và phục hồi? |  |  | x
User Manual & Help ? |  |  | x

## Comment chi tiết
## | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Version | Status
Những confirm bên dưới, nhờ check lại cho tất cả các màn hình khác…
1 | Confirm tên tài liệu | L6_SRS_v1.0.docx => Xem lại tên của tài liệu | Cấu trúc đặt tên tài liệu: MãNhóm_SRS_v2.0 Tên nhóm của bạn là : L06 | V1.0 | Open
2 | Confirm tên đề tài | Trong tài liệu L5_SRS_v1.0.docx, sao lại có 2 tên đề tài nhỉ? Đề tài là Quản lý nhân lực - Resource Management System và Xây dựng hệ thống quản lý việc vi phạm hành chính của ô tô và xe máy (cho sở GTVT) | Xóa tên Đề tài là Quản lý nhân lực - Resource Management System | V1.0 | Open
3 | Bố cục tài liệu | Mục 3. hiểu chưa đúng nội dung Mục này sẽ mô tả các thành viên trong dự án sẽ đảm nhận công việc gì/ thực hiện function nào |  | V1.0 | Oen
4 | 5.2 System Use Case Diagram – Sơ đồ Use Case của hệ thống | Sao lại có usecase hiển thị nhỉ? Nghe lạ quá. Usecase là gì? Là mô tả hành động của người dùng tác động lên hệ thống. Còn hiển thị là tính năng của hệ thống không phải là hành động của con người. |  | V1.0 | Oen
5 | 6.3 Hiển thị và Thống kê: | Màn hình này có button In và Sửa được dùng chung cho tất cả các record tìm kiếm. Nhưng biết in hay sửa cho record nào??? |  | V1.0 | Oen
6 | All | Xem lại cách đặt tên màn hình. Sao lại có kiểu đặt tên màn hình như là: 6.4 Nhập --> Nhập thì phải có nhập thông tin gì chứ? | Xem và sửa cho tất cả các màn hình khác | V1.0 | Oen
7 | 6.3 Hiển thị và Thống kê >>Screen Actions | Dang xuat Success: Thiếu mô tả hiển thị message confirm |  | V1.0 | Open
8 | 6.4 Nhập | Lưu: Tên button "Luu Vao CSDL" ==> "Lưu" là được rồi nhé. Success: Thông báo lưu thành công và đóng cửa sổ “Nhap Bien Ban” ==> Lưu cái gì, ở đâu thành công ==> Lưu vào đâu, mô tả rõ table nào trong DB. Tất cả các trường hợp lỗi khi nhấn button Lưu thì đều phải mô tả ở table Screen action, cột Failure, không mô tả bên ngoài. Nhap Lai và Thoat Success: Hộp thoại “Chu Y” xuất hiện ==> Có 2 hộp thoại với nội dung khác nhau. Vậy thì hộp thoại nào sẽ xuất hiện đây? | Xem và sửa lại cho tất cả các screen action khác. | V1.0 | Open
9 | 6.5 Sửa | Item trên màn hình không map với mô tả screen content Màn hình hiển thị button "OK" nhưng screen content mô tả button Lưu vào CSDL |  | V1.0 | Open
10 | All | Một người 1 lúc vi phạm nhiều lỗi thì màn hình lập biên bản phải quản lý được người đó vi phạm những lỗi nào, mức tiền phạt tương ứng là bao nhiêu chứ. |  | V1.0 | Open
11 | All | Trong biên bản sao không thấy mô tả số tiền bị nộp phạt là bao nhiêu nhỉ? --> Thống kê phải có thống kê được số tiền nộp phạt nữa chứ |  | V1.0 | Open
12 | All | Thiếu đánh dấu (*) vào các item bắt buộc | Triển khai cho tất cả các màn hình | V1.0 | Open
13 | Bố cục tài liệu | Thiếu mô tả phần non-functional |  | V1.0 | Open