## ReviewChecklist
SRS Review Checklist
Project Name: Xây dựng hệ thống Quản lý rạp chiếu phim
Project Code: H02
Version of the work product: v2.0
Reviewer(s): DungCTT1
Review date: 2016/9/22
Question | Yes | No | N/A | Note | Priority | Week 1 | Week 2 | Week 3
Tuân thủ template của tài liệu? | [5 empty] | X | X | X
Tài liệu SRS có tuân thủ các quy đinh bên dưới?: |  |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Header và footer có mô tả đúng và đầy đủ tên dự án và version của tài liệu chưa? |  | x |  | Comment v1.0 Tại Page 1 và Header (All page) Resource Management System => nếu SRS cho hệ thống quản lý nhân sự thì: Resource Management System Nếu SRS cho hệ thống Quản lý bến xe thì: hệ thống Quản lý bến xe khách => Nhờ check lại ==> V2.0: Page 1 đã fix. Header chưa fix. Nhờ check lại | Mandatory | X | X | X
Đã đánh số trang đúng hay chưa ? |  | x |  | Comment v1.0 Phần mục lục chưa được làm mới nhất, số trang, index không map với nội dung bên dưới ==> V2.0: Chưa được fix | Mandatory | X | X | X
Đã có mục history ? và mục history có được theo dõi đầy đủ hay ko ? |  | x |  | Có mục history nhưng nội dung không có value gì :). Ví dụ mục history thì: v1.0 => tạo mới tài liệu SRS v.v… v2.0 => update mục 5.1 actor: Bổ sung thêm action xx cho actor người bán hàng | Mandatory | X | X | X
Có sai chính tả nhiều hay không? |  | x |  |  |  | X | X | X
Có bị lỗi format hay không? |  | x |  |  |  | X | X | X
Tổng quan của tài liệu? | [5 empty] | X | X | X
Các mục tiêu, đối tượng của dự án có được mô tả đầy đủ? |  | x |  | Tài liệu làm tốt, có một số comment nhờ check ở sheet CommentsDetail | Mandatory | X | X | X
Tài liệu SRS mô tả có dễ đọc, dễ hiểu hay không: | [5 empty] | X | X | X
1. Các Chức năng có được group lại hợp lý? | x |  |  |  |  | X | X | X
2. Các Requirment có được mô tả đầy đủ, chi tiết. | x |  |  |  |  | X | X | X
3. Các Requirment có được mô tả một cách chính xác. | x |  |  |  |  | X | X | X
Tổ chức nội dung trong tài liệu: | [6 empty] | X | X
Những nội dung liên quan giữa các mục có được mô tả đúng hay không? (Ví dụ tham khảo mục X.X, thì X.X phải được mô tả đầy đủ) |  | x |  | Tài liệu làm tốt, có một số comment nhờ check ở sheet CommentsDetail |  |  | X | X
Các Requirments đưa ra có đầy đủ thông tin để develop được hay chưa? |  | x |  | Tài liệu làm tốt, có một số comment nhờ check ở sheet CommentsDetail | Mandatory |  | X | X
Thứ tự các mục có được mô tả đúng hay không? | x |  |  |  | Mandatory |  | X | X
Có xác định đầy đủ các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình chưa?, bao gồm cả mô tả nội dung lỗi. | x | [5 empty] | X | X
Tính đúng đắn | [7 empty] | X
Có yêu cầu nào mâu thuẫn với nhau hay không? Hoặc mâu thuẫn với nội dung của tài liệu nào khác không? | [7 empty] | X
Tất cả các yêu cầu có đều nằm trong scope của dự án không? |  |  |  |  | Mandatory |  |  | X
Một message hoặc một thông báo lỗi có được mô tả đầy đủ nội dung? | [7 empty] | X
Mô tả màn hình | [7 empty] | X
Các thiết kế và mô tả màn hình có được mô tả đầy đủ? |  |  |  |  | Mandatory |  |  | X
Yêu cầu về môi trương phát triển có được mô tả đầy đủ. | [7 empty] | X
Yêu cầu Hardware? | [7 empty] | X
Yêu cầu Software? | [7 empty] | X
Yêu cầu Network? | [7 empty] | X
Các yêu cầu User đặc biệt | [7 empty] | X
Hỗ trợ đa ngôn ngữ? | [7 empty] | X
Yêu cầu về bảo mật? | [7 empty] | X
Yêu cầu sao lưu và phục hồi? | [7 empty] | X
User Manual & Help ? | [7 empty] | X

## CommentsDetail
## | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Version | Status
1 | 5.2 System Use Case Diagram: | Theo mô tả ở 5.1 Actor Thì Actor [Quản lý] => có mọi quyền mà actor [Nhân => như thế trong use case nên thể hiện Quan hệ Generalization cho 2 actor này |  | v1.0 | Closed
2 | 6.3.1.2 Quản lý phim – Danh sách 6.5.2 Xem thông tin phim | 6.3.1.2 Quản lý phim – Danh sách 6.5.2 Xem thông tin phim => hai chức năng này có vẻ giống nhau. Có phải bị trùng không? |  | v1.0 | Closed
3 | 6.3.1.2 Quản lý phim – Danh sách 6.3.1.3 Quản lý phim – Sửa thông tin | Trong Danh sách phim thì thấy có column Giờ chiếu, số ghế Tuy nhiên khi thêm/sửa thông tin thì không thấy thông tin giờ chiếu, số ghế. => Nhờ confirm lai viec đăng ký data sao cho phù hợp |  | v1.0 | Closed
4 | 6.4.1.3.2 Giao diện phụ- xác nhận bán vé | Confirm: Mỗi lần chọn ghế mua vé thì được chọn bao nhiêu ghế? Chọn 1 hay chọn nhiều. Khi bán vé thì dựa vào số ghế chọn có nên output thông tin: Số lượng chỗ Số tiền |  | v1.0 | Closed
5 | 6.1.1.1 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG | Item Tên đăng nhập: Mặc định: ALL Tra cứu từ: TEN.TAIKHOAN, được sắp xếp theo TEN.TAIKHOAN. Item Mật khẩu Mặc định: All tra cứu từ: PASS.TAIKHOAN, được sắp xếp theo PASS.TAIKHOAN ---Confirm (1) Mặc định: All nghĩa là sao hè => đây la 2 textbox thì mặc định nên là blank chứ? (2) Tra cứu từ: TEN.TAIKHOAN tra cứu từ: PASS.TAIKHOAN => bình thường người ta hay biết TableXX.FieldXX. Sao có style kiểu FieldXX.TableXX (PASS.TAIKHOAN) ri ko phải nên là TAIKHOAN.PASS à (3) được sắp xếp theo TEN.TAIKHOAN được sắp xếp theo PASS.TAIKHOAN => ko hiểu sắp xếp ở đây dùng làm gì? | Mục (2) thì hay check tương tự cho những chỗ khác nữa nha | v2.0 | Open
6 | 6.2.1 GIAO DIỆN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG: | Action Tìm kiếm Case failure Hiện dấu (!) phía sau mỗi textbox: ID, tên, sđt khách hàng nhập sai kiểu hoặc để trống. => Nếu mô tả như thế này sẽ hiểu là: Khi Tìm kiếm thì phải input vào cả 3 nội dung: ID, tên, sđt Nếu ko input cái nào thì sẽ ko search được. => Như thế thì bất tiện quá nhỉ => Nhờ check lại
7 | 6.2.1 GIAO DIỆN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG: | Action Thêm mới Case failure Hiện thông báo thêm không thành công. Khi khách hàng đó đã có trong CSDL. => việc check [khách hàng đó đã có trong CSDL] thì dựa trên field nào. Trùng ID hay trùng tên hay trùng sdt? Cần mô tả rõ
8 | 6.2.2 THÔNG BÁO: | Layout => nội dung thông báo có vẻ kỳ cục nhỉ: Thêm thành không công Sửa thành khôngcông
9 | 6.3.1.1 Quản lý phim - tìm kiếm - lọc phim | Item Thanh tìm kiếm Label - String (200) - Người dùng có thể nhập ký tự, hoặc chuỗi ký tự, sau đó hệ thống sẽ hiển thị theo yêu cầu --Confirm Nếu đã là label thì làm sao người dùng có thể nhập được?
10 | 6.3.1.3 Quản lý phim – Sửa thông tin | (1) Ở layout thì ko thấy button Cập nhật , Hủy ở đâu cả (2) Có item Poster , cái này thì không phải nên có action mô tả, click vào đâu -> open file dialog chọn ảnh chứ nhỉ | Tương tự 6.3.1.4 Quản lý phim – Thêm phim
11 | 6.3.1.5 QUẢN LÝ PHIM – XÓA. | Screen access Người dùng nhấn vào nút “sửa thông tin” tại cửa sổ “quản lý phim”. Tại 6.3.1.2 Quản lý phim – Danh sách Click button "Sửa thông tin" thì Cửa sổ “Sửa thông tin” được mở mà nhỉ, => Nhờ check lại
12 | 6.3.1.5 QUẢN LÝ PHIM – XÓA. | Tại 6.3.1.2 Quản lý phim – Danh sách có mô rả: Click button Xóa => Cột checkbox được hiển thị trong danh sách phim => nhưng layout ở mục 6.3.1.5 QUẢN LÝ PHIM – XÓA. Thì button Xóa được move xuống dưới, hiển thị thêm button Hủy, không hiển thị button Thêm phim/sửa phim, só lượng các column trong list cũng thay đổi => mô tả không thống nhất trong tài liệu => nhờ check lại
13 | - | Thông thường thì 1 phim se có nhiều ngày chiếu (vi du từ ngày 1/8 ~ 15/8, trong cac ngày đó thì có nhiều giờ chiếu khác nhau, ví dụ ngày 1/8-6/8 phim đang hot nên chiếu 4 suất trong 1 ngày, ngày 7-15/8 phim hết hot nen chỉ chiếu 2 suất. Các bạn sẽ tổ chức dữ liệu phim như thế nào để xử lý cái này Trong khi 1 lần đang ký thông tin phim chỉ input 1 ngày chiếu và 1 giờ chiếu Quản lý rap chieu phim thì cái khó nhất là tố chức data phim/vé/phòng => hãy xem xét giúp nhe.