## Sheet1
SRS Review Checklist
Project Name: Xây dựng phần mềm quản lý trung tâm gia sư
Project Code: L05
Version of the work product: v2.0
Reviewer(s): ThaoNT9
Review date: 22/09/2016
Question | Yes | No | N/A | Note | Priority
Tuân thủ template của tài liệu?
Tài liệu SRS có tuân thủ các quy đinh bên dưới?: |  |  |  |  | Mandatory
Header và footer có mô tả đúng và đầy đủ tên dự án và version của tài liệu chưa? |  | x |  | Chưa có header,footer | Mandatory
Đã đánh số trang đúng hay chưa ? |  | x |  |  | Mandatory
Đã có mục history ? và mục history có được theo dõi đầy đủ hay ko ? |  | x |  | 1. DOCUMENT HISTORY thiếu mô tả v1.0 | Mandatory
Có sai chính tả nhiều hay không? |  | x
Có bị lỗi format hay không? |  | x
Tổng quan của tài liệu?
Các mục tiêu, đối tượng của dự án có được mô tả đầy đủ? | x |  |  |  | Mandatory
Tài liệu SRS mô tả có dễ đọc, dễ hiểu hay không: |  | x
1. Các Chức năng có được group lại hợp lý? | x
2. Các Requirment có được mô tả đầy đủ, chi tiết. |  | x
3. Các Requirment có được mô tả một cách chính xác. |  | x
Tổ chức nội dung trong tài liệu:
Những nội dung liên quan giữa các mục có được mô tả đúng hay không? (Ví dụ tham khảo mục X.X, thì X.X phải được mô tả đầy đủ) |  |  | x
Các Requirments đưa ra có đầy đủ thông tin để develop được hay chưa? |  | x |  |  | Mandatory
Thứ tự các mục có được mô tả đúng hay không? |  | x |  |  | Mandatory
Có xác định đầy đủ các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình chưa?, bao gồm cả mô tả nội dung lỗi. |  | x
Tính đúng đắn
Có yêu cầu nào mâu thuẫn với nhau hay không? Hoặc mâu thuẫn với nội dung của tài liệu nào khác không? |  | x
Tất cả các yêu cầu có đều nằm trong scope của dự án không? | x |  |  |  | Mandatory
Một message hoặc một thông báo lỗi có được mô tả đầy đủ nội dung? |  | x
Mô tả màn hình
Các thiết kế và mô tả màn hình có được mô tả đầy đủ? |  | x |  |  | Mandatory
Yêu cầu về môi trương phát triển có được mô tả đầy đủ.
Yêu cầu Hardware? |  |  | x
Yêu cầu Software? | x
Yêu cầu Network? |  |  | x
Các yêu cầu User đặc biệt
Hỗ trợ đa ngôn ngữ? |  |  | x
Yêu cầu về bảo mật? | x
Yêu cầu sao lưu và phục hồi? |  |  | x
User Manual & Help ? |  |  | x

## Comment chi tiết
## | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Version | Status
Những confirm bên dưới, nhờ check lại cho tất cả các màn hình khác…
1 | Confirm tên tài liệu | L5_SRS_v1.0.docx => Xem lại tên của tài liệu | Cấu trúc đặt tên tài liệu: MãNhóm_SRS_v2.0 Tên nhóm của bạn là : L05 | V1.0 | Closed
2 | Confirm tên đề tài | Trong tài liệu L5_SRS_v1.0.docx, tên đề tài là Quản lý nhân lực - Resource Management System Nhưng đề tài của các bạn là Xây dự phần mềm quản lý trung tâm gia sư cơ mà? |  | V1.0 | Closed
3 | Bố cục tài liệu | Tất cả các mục trong tài liệu nếu đã dịch qua VN thì dịch hết, không được để mục thì viết tiếng anh mục thì viết tiếng việt Ví dụ: 4. Giới thiệu 5. OVERVIEW | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Open
4 | Bố cục tài liệu | Mục 4.2 trình bày chưa đúng nội dung Mục này sẽ mô tả phạm vi của dự án: Áp dụng cho trung tâm gia sư nào hay công ty nào,… chứ không phải mô tả phạm vi công việc. Phạm vi công việc phải mô tả ở mục 3. DISTRIBUTION LIST AND APPROVALS mới đúng. | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Oen
5 | Bố cục tài liệu | Thiếu mô tả 1. DOCUMENT HISTORY | Thiếu mô tả v1.0 | V1.0 | Oen
6 | 5.1 Actors | Mô tả trùng lặp phần phân quyền đối với từng actors Phần mô tả phân quyền đối với từng actors, chỉ cần mô tả bằng bảng là được rồi. | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Open
7 | 6.1 Đăng nhập | Tại sao trên màn hình login phải chọn quyền truy cập làm gì vậy? Hệ thống phải quản lý được account nào thì tương ứng với role nào chứ. | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Open
8 | 6.2.1.1 Màn hình chính | Mục 6.2.1.1 Màn hình chính, Screen content thiếu mô tả item input điều kiện tìm kiếm, gọi chung là : Item input điều kiện search. | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Open
9 | All | Tất cả các nội dung thông báo ở Screen Actions nên được mô tả đầy đủ cả câu có chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng. Không được như: - Không tìm thấy --> Không tìm thấy cái gì??? --> Xem và sửa toàn bộ message trong tài liệu cho hợp lí. | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Open
10 | 6.2.1.1 Màn hình chính >>Screen action | Mô tả button Xóa chưa rõ ràng: Success: Màn hình truy xuất yêu cầu xác nhận xóa là ,message có nội dung như thế nào? ==> Phải mô tả chi tiết nội dung của message yêu cầu xác nhận xóa Chưa mô tả mục Failure: - Trường hợp data chọn xóa không tồn tại trong DB - Trường hợp lỗi kết nối database --> Triển khai cho tất cả các action mô tả trong tài liệu | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Open
11 | 6.2.1.2 Tạo tài khoản >>Screen | Quản lý thêm Phân quyền ở chức năng này. | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Open
12 | 6.2.1.2 Tạo tài khoản >>Screen content | Mô tả chưa đúng Type của item. Trên màn hình này 3 item : Tên tài khoản, Mật khẩu, Email đều là textbox mà sao lại mô tả là label. Label chỉ là tên của item còn mô tả ở đây là mô tả item để input trên màn hình kìa. | Xem và sửa cho tất cả các màn hình khác | V1.0 | Open
13 | 6.2.1.2 Tạo tài khoản >>Screen action | Button Tiếp tục: Failure: Mô tả một loạt các thông báo nhưng không biết trường hợp nào sẽ hiển thị thông báo nào??? ==> Bạn có thể mô tả theo kiểu IF (A) then (B) A: Trường hợp B: Hiển thị message XYZ Button Hủy: Nên mô tả thêm message confirm --> Triển khai cho tất cả các action mô tả trong tài liệu | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Open
14 | 6.2.1.3 Thông tin GS >> Screen action | Screen Action mô tả thiếu. (1) Action Hoàn tất Success: Mô tả dữ liệu được insert cụ thể vào table nào trong DB? | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Open
15 | All | Thiếu đánh dấu (*) vào các item bắt buộc --> 'Triển khai cho tất cả các màn hình | Đã comment nhưng sao không sửa? | V1.0 | Open
16 | 6.2.1.6 Thêm lịch dạy | Các bạn nghiên cứu lại màn hình 6.2.1.6 Thêm lịch dạy, bởi theo mình biết thì gia sư khi nhận 1 học viên sẽ có lịch học các buổi trong tuần khác nhau. Ngoài ra cần quản lý thêm giờ dạy của 1 buổi từ mấy giờ đến mấy giờ. Không thể quản lý chung chung thế này được. Một gia sư có thể nhận dạy nhiều học viên 1 lúc mà. |  | V1.0 | Open
17 | 6.2.1.7 Xem lịch dạy | Liên quan đến màn hình 6.2.1.6 Thêm lịch dạy thì ở màn hình xem lịch dạy cũng phải hiển thị được GS sẽ dạy thứ nào, buổi nào, từ mấy giờ đến mấy giờ | Sản phẩm của các bạn phần chính là phần này nên phải tập trung làm cho kỹ. | V1.0 | Open
18 | 6.2.3.3 Lương gia sư | phần mềm của các bạn quản lý lương gia sư theo tháng hay quản lý theo số ca dạy. Nếu quản lý theo tháng thì ở chức năng quản lý TT gia sư cần quản lý thêm mức lương Nhưng như vậy thì gia sư người dạy ít, người dạy nhiều phải làm sao? Nếu quản lý theo ca dạy thì mỗi ca giá tiền tương ứng là bao nhiêu. Trong tháng gia sư đó dạy mấy buổi, nghỉ mấy buổi mới tính được số tiền chính xác. |  | V1.0 | Open
19 | All | Thiếu mục lục |  | V2.0 | Open
20 | All | Sơ đồ 5.2 System Use Case Diagram chưa đúng - Đăng nhập là usecase ngang cấp với các usecase khác. - Mối quan hệ giữa usecase Đăng nhập với các usecase khác là extend - Mối quan hệ giữa usecase Xem DS gia sư với Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm là include | Các bạn đang hiểu sai khi vẽ sơ đồ usecase giống với sơ đồ tuần tự là phải đăng nhập trước rồi mới thực hiện các bước tiếp theo. Tham khảo sheet reference để vẽ lại sơ đồ usecase cho đúng. | v2.0 | Open
21 | 6.1 Đăng nhập | Sao màn hình 6.1 Đăng nhập không có bảng mô tả Screen content và Screen action nhỉ? |  | v2.0 | Open
22 |  | Sao không đánh số cho Màn hình thông báo, Màn hình Quản lý dạy học |  | v2.0 | Open

## Reference
Ví dụ đúng về sơ đồ usecase có usecase Đăng nhập
Mũi tên được vẽ trực tiếp từ Actor Nhân viên Phòng nhân sự đến tất cả các usecase.
Usecase nào phải đăng nhập trước rồi mới được thực hiện thì sẽ có quan hệ extend với usecase Đăng nhập.