## Sheet1
SRS Review Checklist
Project Name: Xây dựng hệ thống quản lý việc vi phạm hành chính của ô tô và xe máy (cho sở GTVT)
Project Code: L06
Version of the work product: v2.0
Reviewer(s): ThaoNT9
Review date: 22/09/2016
Question | Yes | No | N/A | Note | Priority
Tuân thủ template của tài liệu?
Tài liệu SRS có tuân thủ các quy đinh bên dưới?: |  |  |  |  | Mandatory
Header và footer có mô tả đúng và đầy đủ tên dự án và version của tài liệu chưa? | x |  |  |  | Mandatory
Đã đánh số trang đúng hay chưa ? |  | x |  |  | Mandatory
Đã có mục history ? và mục history có được theo dõi đầy đủ hay ko ? | x |  |  |  | Mandatory
Có sai chính tả nhiều hay không? |  | x
Có bị lỗi format hay không? |  | x
Tổng quan của tài liệu?
Các mục tiêu, đối tượng của dự án có được mô tả đầy đủ? | x |  |  |  | Mandatory
Tài liệu SRS mô tả có dễ đọc, dễ hiểu hay không: |  | x
1. Các Chức năng có được group lại hợp lý? | x
2. Các Requirment có được mô tả đầy đủ, chi tiết. |  | x
3. Các Requirment có được mô tả một cách chính xác. |  | x
Tổ chức nội dung trong tài liệu:
Những nội dung liên quan giữa các mục có được mô tả đúng hay không? (Ví dụ tham khảo mục X.X, thì X.X phải được mô tả đầy đủ) |  |  | x
Các Requirments đưa ra có đầy đủ thông tin để develop được hay chưa? |  | x |  |  | Mandatory
Thứ tự các mục có được mô tả đúng hay không? | x |  |  |  | Mandatory
Có xác định đầy đủ các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình chưa?, bao gồm cả mô tả nội dung lỗi. |  | x
Tính đúng đắn
Có yêu cầu nào mâu thuẫn với nhau hay không? Hoặc mâu thuẫn với nội dung của tài liệu nào khác không? |  | x
Tất cả các yêu cầu có đều nằm trong scope của dự án không? | x |  |  |  | Mandatory
Một message hoặc một thông báo lỗi có được mô tả đầy đủ nội dung? |  | x
Mô tả màn hình
Các thiết kế và mô tả màn hình có được mô tả đầy đủ? |  | x |  |  | Mandatory
Yêu cầu về môi trương phát triển có được mô tả đầy đủ.
Yêu cầu Hardware? |  |  | x
Yêu cầu Software? | x
Yêu cầu Network? |  |  | x
Các yêu cầu User đặc biệt
Hỗ trợ đa ngôn ngữ? |  |  | x
Yêu cầu về bảo mật? | x
Yêu cầu sao lưu và phục hồi? |  |  | x
User Manual & Help ? |  |  | x

## Comment chi tiết
## | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Version | Status
Những confirm bên dưới, nhờ check lại cho tất cả các màn hình khác…
1 | Confirm tên tài liệu | L6_SRS_v1.0.docx => Xem lại tên của tài liệu | Cấu trúc đặt tên tài liệu: MãNhóm_SRS_v2.0 Tên nhóm của bạn là : L06 | V1.0 | Closed
2 | Confirm tên đề tài | Trong tài liệu L5_SRS_v1.0.docx, sao lại có 2 tên đề tài nhỉ? Đề tài là Quản lý nhân lực - Resource Management System và Xây dựng hệ thống quản lý việc vi phạm hành chính của ô tô và xe máy (cho sở GTVT) | Xóa tên Đề tài là Quản lý nhân lực - Resource Management System ==> SAO CHƯA XÓA??? | V1.0 | Open
3 | Bố cục tài liệu | Mục 3. hiểu chưa đúng nội dung Mục này sẽ mô tả các thành viên trong dự án sẽ đảm nhận công việc gì/ thực hiện function nào |  | V1.0 | Oen
4 | 5.2 System Use Case Diagram – Sơ đồ Use Case của hệ thống | Sao lại có usecase hiển thị nhỉ? Nghe lạ quá. Usecase là gì? Là mô tả hành động của người dùng tác động lên hệ thống. Còn hiển thị là tính năng của hệ thống không phải là hành động của con người nên hiển thị không phải là 1 usecase | Đã comment nhưng chưa sửa | V1.0 | Oen
5 | 6.3 Hiển thị và Thống kê: | Màn hình này có button In và Sửa được dùng chung cho tất cả các record tìm kiếm. Nhưng biết in hay sửa cho record nào??? |  | V1.0 | Closed
6 | All | Xem lại cách đặt tên màn hình. Sao lại có kiểu đặt tên màn hình như là: 6.4 Nhập --> Nhập thì phải có nhập thông tin gì chứ? | Xem và sửa cho tất cả các màn hình khác ==> Đã comment nhưng chưa sửa | V1.0 | Oen
7 | 6.3 Hiển thị và Thống kê >>Screen Actions | 1. Action Dang xuat Success: Thiếu mô tả hiển thị message confirm | Đã comment nhưng chưa sửa | V1.0+I9E9:H9E9:G9E9:F9 | Open
8 | 6.4 Nhập | 1. Lưu: Tên button "Luu Vao CSDL" ==> "Lưu" là được rồi nhé. Success: Thông báo lưu thành công và đóng cửa sổ “Nhap Bien Ban” ==> Lưu cái gì, ở đâu thành công ==> Lưu vào đâu, mô tả rõ table nào trong DB. 2. Tất cả các trường hợp lỗi khi nhấn button Lưu thì đều phải mô tả ở table Screen action, cột Failure, không mô tả bên ngoài. Phần mô tả này: Sau khi nhập biên bản ta bấm Lưu để lưu thông tin biên bản vào CSDL. Khi nhập mà trùng mã biên bản thì sẽ không lưu vào CSDL mà sẽ hiển thị ra dòng chữ: “Mã biên bản đã có. Vui lòng kiểm tra lại”. Khi nhập biên bản mà sai sót quá nhiều ta có thể lựa chọn nhập lại để clear hết thông tin vừa mới nhập và bắt đầu nhập lại. ==> Hãy mô tả vào cột Failure. 3. Button Nhap Lai và Thoat Success: Hộp thoại “Chu Y” xuất hiện ==> Có 2 hộp thoại với nội dung khác nhau. Vậy thì hộp thoại với nội dung nào sẽ xuất hiện đây? Phải mô tả rõ ràng. | Xem và sửa lại cho tất cả các screen action khác. ==> Đã comment nhưng chưa sửa | V1.0 | Open
9 | 6.5 Sửa | Item trên màn hình không map với mô tả screen content Màn hình hiển thị button "OK" nhưng screen content mô tả button Lưu vào CSDL | ==> Đã comment nhưng chưa sửa | V1.0 | Open
10 | All | Một người 1 lúc vi phạm nhiều lỗi thì màn hình lập biên bản phải quản lý được người đó vi phạm những lỗi nào, mức tiền phạt tương ứng là bao nhiêu chứ. | Cần có thêm chức năng quản lý lỗi vi phạm và số tiền phạt tương ứng. Khi lập biên bản thì người nhập chỉ cần chọn lỗi vi phạm, số tiền sẽ được hiển thị và tự động tính vào biên bản. | V1.0 | Open
11 | All | Trong biên bản sao không thấy mô tả số tiền bị nộp phạt là bao nhiêu nhỉ? --> Thống kê phải có thống kê được số tiền nộp phạt nữa chứ | ==> Đã comment nhưng chưa sửa | V1.0 | Open
12 | All | Thiếu đánh dấu (*) vào các item bắt buộc | Triển khai cho tất cả các màn hình | V1.0 | Open
13 | Bố cục tài liệu | Thiếu mô tả phần non-functional |  | V1.0 | Open
14 | 5.2 System Use Case Diagram – Sơ đồ Use Case của hệ thống | 5.2 System Use Case Diagram – Sơ đồ Use Case của hệ thống vẽ chưa đúng. Tham khảo sheet Reference để vẽ lại sơ đồ Usecase. |  | V2.0 | Open
15 | 5.2.1 Thống kê | 5.2.1 Thống kê vẽ thiếu Thống kê theo Thông tin cá nhân | Xem và sửa lại cho tất cả các sơ đồ khác. | V2.0 | Open
16 | 6.3 Hiển thị và Thống kê >>Screen Actions | 1. Action Sửa, In Failure thiếu check trường hợp dữ liệu được chọn không tồn tại trong DB hoặc gặp lỗi kết nối dữ liệu. |  | V2.0 | Open

## Reference
Ví dụ đúng về sơ đồ usecase có usecase Đăng nhập
Mũi tên được vẽ trực tiếp từ Actor Nhân viên Phòng nhân sự đến tất cả các usecase.
Usecase nào phải đăng nhập trước rồi mới được thực hiện thì sẽ có quan hệ extend với usecase Đăng nhập.