## Checklist
SRS Review Checklist
Project Name: Xây dựng hệ thống quản lý bãi đậu xe ôtô
Project Code: T03
Version of the work product: v2.0
Reviewer(s): NguyetNTM1
Review date: 2016/09/21
Question | Yes | No | N/A | Note | Priority | Week 1 | Week 2 | Week 3
Tuân thủ template của tài liệu? | [5 empty] | X | X | X
Tài liệu SRS có tuân thủ các quy đinh bên dưới?: |  |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Header và footer có mô tả đúng và đầy đủ tên dự án và version của tài liệu chưa? | x |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Đã đánh số trang đúng hay chưa ? | x |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Đã có mục history ? và mục history có được theo dõi đầy đủ hay ko ? | x |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Có sai chính tả nhiều hay không? | x |  |  |  |  | X | X | X
Có bị lỗi format hay không? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  | X | X | X
Tổng quan của tài liệu? | [5 empty] | X | X | X
Các mục tiêu, đối tượng của dự án có được mô tả đầy đủ? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết | Mandatory | X | X | X
Tài liệu SRS mô tả có dễ đọc, dễ hiểu hay không: | [5 empty] | X | X | X
1. Các Chức năng có được group lại hợp lý? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  | X | X | X
2. Các Requirment có được mô tả đầy đủ, chi tiết. |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  | X | X | X
3. Các Requirment có được mô tả một cách chính xác. |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  | X | X | X
Tổ chức nội dung trong tài liệu: | [6 empty] | X | X
Những nội dung liên quan giữa các mục có được mô tả đúng hay không? (Ví dụ tham khảo mục X.X, thì X.X phải được mô tả đầy đủ) |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  |  | X | X
Các Requirments đưa ra có đầy đủ thông tin để develop được hay chưa? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết | Mandatory |  | X | X
Thứ tự các mục có được mô tả đúng hay không? | x |  |  |  | Mandatory |  | X | X
Có xác định đầy đủ các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình chưa?, bao gồm cả mô tả nội dung lỗi. |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  |  | X | X
Tính đúng đắn | [7 empty] | X
Có yêu cầu nào mâu thuẫn với nhau hay không? Hoặc mâu thuẫn với nội dung của tài liệu nào khác không? | [7 empty] | X
Tất cả các yêu cầu có đều nằm trong scope của dự án không? |  |  |  |  | Mandatory |  |  | X
Một message hoặc một thông báo lỗi có được mô tả đầy đủ nội dung? | [7 empty] | X
Mô tả màn hình | [7 empty] | X
Các thiết kế và mô tả màn hình có được mô tả đầy đủ? |  |  |  |  | Mandatory |  |  | X
Yêu cầu về môi trương phát triển có được mô tả đầy đủ. | [7 empty] | X
Yêu cầu Hardware? | [7 empty] | X
Yêu cầu Software? | [7 empty] | X
Yêu cầu Network? | [7 empty] | X
Các yêu cầu User đặc biệt | [7 empty] | X
Hỗ trợ đa ngôn ngữ? | [7 empty] | X
Yêu cầu về bảo mật? | [7 empty] | X
Yêu cầu sao lưu và phục hồi? | [7 empty] | X
User Manual & Help ? | [7 empty] | X

## Comment chi tiết
## | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Version | Status
Những confirm bên dưới, nhờ check lại cho tất cả các màn hình khác…
1 | Tên đề tài và Header và footer | Chưa làm theo template yêu cầu: thiếu page thể hiện tên đề tài, Header và footer… --------- V2.0: page đầu sai version (2.0), sai ngày ở footer -> là system date | Xem lại file template và update cho đúng | V1.0 | Re-open
2 | Bố cục tài liệu, nội dung mô tả chưa đúng/thiếu 1 số mục | - 2. Tài liệu tham khảo.: phải mô tả rõ tên file tham khảo - thiếu mục: 3. DISTRIBUTION LIST AND APPROVALS | Ở mục 3, các bạn phân công việc cho từng thành viên trong dự án. Có nghĩa là Người nào, phụ trách module nào để đánh giá chất lượng công việc của từng người. Không viết chung cả nhóm. | V1.0 | Closed
3 | Đánh trang | 16 trang nhưng đánh đến số 15 | Check lại trang cho đúng | V1.0 | Closed
4 | Lỗi chính tả | page 1: V1ersion -> Version -------------- V2.0: Màng hình | V2.0: Màng hình | V1.0 | Re-open
5 | Format | Font chữ chưa thống nhất cho cả tài liệu |  | V1.0 | Closed
6 | Tài liệu đang lẫn lộn Anh/Việt | Nếu tài liệu tiếng việt thì cần thống nhất sử dụng tiếng việt cho các mục, item |  | V1.0 | Closed
7 | Mô tả quan hệ Usecase chưa đúng | cần phân biệt các quan hệ Include/Extend ------------------ V2.0: Use case quản lý nhân viên: mũi tên chưa đúng, các usecase vẽ chưa hợp lí | Xem lại mũi lên includes. Xem lại quan hệ của usecase Thêm Nhân viên. | V1.0 | Re-open
8 | Tên chức năng chưa rõ ràng | 4.4 Form thêm: -> là Thêm cái gì? Tên màn hình cũng chưa thể hiện được chức năng |  | V1.0 | Closed
9 | Mô tả Description chưa chính xác một số nội dung | Page 6: item Mã nhân viên là Label nhưng Description mô tả: Dữ liệu này bắt buộc. -> mô tả bắt buộc khi nó là item Input |  | V1.0 | Closed
10 | Thiếu/sai mô tả 1 số item | - 4.3 Form nhân viên: chưa mô tả cho Text field input data search Mã nhân viên - 4.5 Form sửa: Mã nhân viên là item read-only nhưng mô tả Text field - Bắt buộc nhập. -> mô tả là item Readonly |  | V1.0 | Closed
11 | Thiếu các message Xóa | Khi Xóa cần hiển thị message confirm |  | V1.0 | Closed
12 | sai version ở page đầu | chú ý check lại version mô tả ở page đầu cho mỗi lần update |  | V2.0 | Open
13 | Chú ý dùng translate English cho đúng ý nghĩa | từ Software Requirements Specification có nghĩa: Đặc tả yêu cầu phần mềm. Tuy nhiên trong SRS thì để nguyên từ này ko cần dịch, các e dịch "Phần Mềm Yêu Cầu Kỹ Thuật" thì ko đúng ý nghĩa.
14 | Format | Mục 5.4 Mô tả chức năng: đưa ra thành heading 1. các chức năng bên trong 5.5 Đăng nhập: là heading 2 của [Mô tả chức năng] …. |  | V2.0 | Open
15 | Nội dung trong tài liệu: chưa mô tả rõ cho mục Data | Screen Content: chưa mô tả rõ cho mục Data | tại mục Data nên mô tả default cho item đó, lấy data từ table nào… | V2.0 | Open
16 | Chưa có kí hiệu (*) cho item bắt buộc nhập. Một số màn hình chưa có item bắt buộc. | Nếu là item mandatory thì có kí hiệu (*) đỏ ở màn hình . | thêm item bắt buộc các màn hình chưa có mô tả | V2.0 | Open
17 | Về business hệ thống mô tả chưa hợp lí | 5.11 Quản lý xe: đang quản lí chung 1 màn hình nên phức tạp, cần clear rõ các ý sau: - xe gởi theo tháng hay gởi bãi lần nào trả tiền lần đó? -> TH theo tháng thì quản lí vị trí để xe, tiền thu theo tháng. - chưa có màn hình cho chức năng thanh toán - ko có history cho 1 xe gởi? - có quản lí được bãi còn chỗ trống, hết chỗ để xe??? -> cần quản lí Vị trí xe của bãi ... | cần phân tích bài toán kỹ hơn để đảm bảo business hợp lí cho hệ thống | V2.0 | Open
18 | Về business hệ thống, chưa có sự liên quan giữa các chức năng | 5.12 Quản lý khách hàng: - Quản lí KH nhưng ko liên quan gì đến xe cả, thì làm sao biết thanh toán cho ai? -> tại quản lí Xe thêm item Khách hàng -> thêm màn hình Thanh toán cho mỗi khách hàng (1 KH có thể có nhiều xe) |  | V2.0 | Open
19 | Thiếu mô tả các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình | chưa mô tả lỗi validate cụ thể cho từng màn hình. EX: - nếu ko nhập item bắt buộc AAA -> hiển thị lỗi: Item AAA bắt buộc nhập… - data sai format… |  | V2.0 | Open
20 | thiếu mô tả usecase: Use Case Name/Use Case ID/Actor... | các usecase chưa mô tả Use Case Name/Use Case ID/Actor… | xem lại example SRS để update cho đúng | V2.0 | Open
21 | Việc design layout | Xem lại cho toàn bộ các chức năng để thiết kế cho hợp lí, ko nên design vừa list/add/update/delete trên cùng 1 màn hình |  | V2.0 | Open