## Checklist
SRS Review Checklist
Project Name: Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng bán hàng thời trang
Project Code: T04
Version of the work product: SRSv2.0
Reviewer(s): NguyetNTM1
Review date: 2016/09/22
Question | Yes | No | N/A | Note | Priority | Week 1 | Week 2 | Week 3
Tuân thủ template của tài liệu? | [5 empty] | X | X | X
Tài liệu SRS có tuân thủ các quy đinh bên dưới?: |  |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Header và footer có mô tả đúng và đầy đủ tên dự án và version của tài liệu chưa? | x |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Đã đánh số trang đúng hay chưa ? | x |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Đã có mục history ? và mục history có được theo dõi đầy đủ hay ko ? | x |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Có sai chính tả nhiều hay không? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  | X | X | X
Có bị lỗi format hay không? | x |  |  |  |  | X | X | X
Tổng quan của tài liệu? | [5 empty] | X | X | X
Các mục tiêu, đối tượng của dự án có được mô tả đầy đủ? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết | Mandatory | X | X | X
Tài liệu SRS mô tả có dễ đọc, dễ hiểu hay không: | [5 empty] | X | X | X
1. Các Chức năng có được group lại hợp lý? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  | X | X | X
2. Các Requirment có được mô tả đầy đủ, chi tiết. |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  | X | X | X
3. Các Requirment có được mô tả một cách chính xác. |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  | X | X | X
Tổ chức nội dung trong tài liệu: | [6 empty] | X | X
Những nội dung liên quan giữa các mục có được mô tả đúng hay không? (Ví dụ tham khảo mục X.X, thì X.X phải được mô tả đầy đủ) |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  |  | X | X
Các Requirments đưa ra có đầy đủ thông tin để develop được hay chưa? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết | Mandatory |  | X | X
Thứ tự các mục có được mô tả đúng hay không? | x |  |  |  | Mandatory |  | X | X
Có xác định đầy đủ các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình chưa?, bao gồm cả mô tả nội dung lỗi. |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  |  | X | X
Tính đúng đắn | [7 empty] | X
Có yêu cầu nào mâu thuẫn với nhau hay không? Hoặc mâu thuẫn với nội dung của tài liệu nào khác không? | [7 empty] | X
Tất cả các yêu cầu có đều nằm trong scope của dự án không? |  |  |  |  | Mandatory |  |  | X
Một message hoặc một thông báo lỗi có được mô tả đầy đủ nội dung? | [7 empty] | X
Mô tả màn hình | [7 empty] | X
Các thiết kế và mô tả màn hình có được mô tả đầy đủ? |  |  |  |  | Mandatory |  |  | X
Yêu cầu về môi trương phát triển có được mô tả đầy đủ. | [7 empty] | X
Yêu cầu Hardware? | [7 empty] | X
Yêu cầu Software? | [7 empty] | X
Yêu cầu Network? | [7 empty] | X
Các yêu cầu User đặc biệt | [7 empty] | X
Hỗ trợ đa ngôn ngữ? | [7 empty] | X
Yêu cầu về bảo mật? | [7 empty] | X
Yêu cầu sao lưu và phục hồi? | [7 empty] | X
User Manual & Help ? | [7 empty] | X

## Comment chi tiết
## | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Version | Status
Những confirm bên dưới, nhờ check lại cho tất cả các màn hình khác…
1 | Bố cục tài liệu | Mục 3: 3. DANH SÁCH … | Ở mục này, các bạn phân công việc cho từng thành viên trong dự án. Có nghĩa là Người nào, phụ trách module nào để đánh giá chất lượng công việc của từng người. Không viết chung cả nhóm. | V1.0 | Closed
2 | Format | Các mục 1, 2, 3… đang bị thụt vào giữa -> cho canh trái theo chuẩn tài liệu |  | V1.0 | Closed
3 | Tài liệu đang lẫn lộn Anh/Việt | Nếu tài liệu tiếng việt thì cần thống nhất sử dụng tiếng việt cho các mục, item: ex TABLE OF CONTENTS, Purchased Components |  | V1.0 | Closed
4 | Mô tả quan hệ Usecase chưa đúng | cần phân biệt các quan hệ Include/Extend. Usecase hiện tại đang dùng các quan hệ Extend cả -> ko hợp lí cho 1 phần mềm quản lí. |  | V1.0 | Closed
5 | Thiếu/sai mô tả 1 số item | 6.2.1.1 Bán hàng: các Mục Thông tin sản phẩm, Thông tin hóa đơn đang mô tả chung chung, chưa chi tiết từng item 6.4.1.1 Danh sách khách hàng: chưa mô tả các item trên list 6.5.1.1 Thêm khách hàng mới: chưa mô tả max length cho từng item …. |  | V1.0 | Closed
6 | Thiếu các message Xóa | Khi Xóa cần hiển thị message confirm |  | V1.0 | Closed
7 | Group các chức năng chưa hợp lí | 6.4.1.1 [Danh sách khách hàng]. Trong chức năng này có chức năng [Thêm khách hàng mới], nhưng lại đánh số 6.5 Thêm khách hàng mới | cần group lại cho hợp lí, VD: 6.5 Quản lí Khách hàng 6.5.1 Danh sách khách hàng 6.5.2 Thêm khách hàng mới … | V1.0 | Closed
8 | Lỗi chính tả | all screen: Buttom |  | V2.0 | Open
9 | Layout chưa clear thông tin | các layout chưa clear thông tin, thiếu item, button EX: 6.2.1.1 Bán hàng- Lọc -> ko thấy mô tả các button 6.2.1.2 Bán hàng-Danh sách sản phẩm. -> cần design đầy đủ 1 màn hình, có button, follow cụ thể, ko chụp 1 region như vậy, người khác nhìn vào sẽ ko coding được. |  | V2.0 | Open
10 | Các chức năng chưa liên quan nhau | 6.2.1.4 Bán hàng-Thông tin hóa đơn: tại màn hình [6.2.1.3 Bán hàng-Thông tin sản phẩm] có button Thêm vào hóa đơn, nhưng màn hình Thông tin hóa đơn lại ko có thông tin sản phẩm? Chức năng 6.2.1.5 Bán hàng- Chi tiết hóa đơn. Có liên quan gì đến chức năng 6.2.1.4 Bán hàng-Thông tin hóa đơn ko??? |  | V2.0 | Open
11 | Thiếu mô tả các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình | chưa mô tả lỗi validate cụ thể cho từng màn hình. EX: - nếu ko nhập item bắt buộc AAA -> hiển thị lỗi: Item AAA bắt buộc nhập… - data sai format… |  | V2.0 | Open
12 | Chưa mô tả item bắt buộc cho mỗi màn hình | Nếu là item mandatory thì có kí hiệu (*) đỏ ở màn hình . Tại mục Mô tả ghi rõ: Đây là item bắt buộc nhập. |  | V2.0 | Open
13 | thiết kế layout màu mè | ví dụ màn hình 6.3.1.1.1 Quản lý nhà cung cấp – Thông tin nhà cung cấp làm 3 màu cho 3 button | 1 hệ thống thì cần thống nhất CSS, ko nên làm mỗi màn hình, mỗi item mỗi màu khác nhau | V2.0 | Open
14 | Mô tả các chức năng chưa group hợp lí | 6.7.1.2 Quản lý hóa đơn bán hàng – Danh sách hàng hóa. 6.2.1.5 Bán hàng- Chi tiết hóa đơn. -> 2 chức năng này có gì khác nhau? -> gộp chung 6.2 Bán hàng. Và 6.7 Quản lý hóa đơn bán hàng. vào 1 chức năng |  | V2.0 | Open
15 | Một số business chưa thể hiện | Quản lí Nhập hàng, Bán hàng thì cần quản lí thêm các thông tin sau để làm report cho hợp lí: - Hàng bán còn hay hết - hàng nào hay tồn kho - hàng nào bán chạy nhất theo mùa/tháng… - lời lỗ hàng tháng… - chỗ nào qui định mức giá bán cho 1 sản phẩm? (ví dụ lấy giá mua + ?%) | Tùy nhóm muốn phát triển hệ thống đến mức nào, nhưng khi đã có mô tả thì phải hợp lí. Nếu quản lí cả Nhập hàng/bán hàng thì cần mô tả business liên quan nhiều hơn. Còn nếu muốn hệ thống đơn giản thì chỉ cần quản lí bán hàng, còn xuất/nhập thì quản lí ở 1 hệ thống khác. | V2.0 | Open
16 | Sử dụng tên button nhập nhằng trên cùng 1 màn hình | 6.12.1.3 Quản lý nhân viên – Thông tin nhân viên: 3 button Lưu, Làm mới , Thêm mới đang nhập nhằng về ý nghĩa -> nếu muốn reset màn hình thì thay = Reset, còn Lưu và Thêm mới thì là 1 chức năng mà nhỉ? |  | V2.0 | Open