## Checklist
SRS Review Checklist
Project Name: Xây dựng website rao vặt
Project Code: T02
Version of the work product: v3.0
Reviewer(s): NguyetNTM1
Review date: 2016/09/28
Question | Yes | No | N/A | Note | Priority | Week 1 | Week 2 | Week 3
Tuân thủ template của tài liệu? | [5 empty] | X | X | X
Tài liệu SRS có tuân thủ các quy đinh bên dưới?: |  |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Header và footer có mô tả đúng và đầy đủ tên dự án và version của tài liệu chưa? | x |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Đã đánh số trang đúng hay chưa ? | x |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Đã có mục history ? và mục history có được theo dõi đầy đủ hay ko ? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết | Mandatory | X | X | X
Có sai chính tả nhiều hay không? | x |  |  |  |  | X | X | X
Có bị lỗi format hay không? | x |  |  |  |  | X | X | X
Tổng quan của tài liệu? | [5 empty] | X | X | X
Các mục tiêu, đối tượng của dự án có được mô tả đầy đủ? | x |  |  |  | Mandatory | X | X | X
Tài liệu SRS mô tả có dễ đọc, dễ hiểu hay không: | x |  |  |  |  | X | X | X
1. Các Chức năng có được group lại hợp lý? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  | X | X | X
2. Các Requirment có được mô tả đầy đủ, chi tiết. | x |  |  |  |  | X | X | X
3. Các Requirment có được mô tả một cách chính xác. | x |  |  |  |  | X | X | X
Tổ chức nội dung trong tài liệu: | [6 empty] | X | X
Những nội dung liên quan giữa các mục có được mô tả đúng hay không? (Ví dụ tham khảo mục X.X, thì X.X phải được mô tả đầy đủ) | x | [5 empty] | X | X
Các Requirments đưa ra có đầy đủ thông tin để develop được hay chưa? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết | Mandatory |  | X | X
Thứ tự các mục có được mô tả đúng hay không? | x |  |  |  | Mandatory |  | X | X
Có xác định đầy đủ các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình chưa?, bao gồm cả mô tả nội dung lỗi. | x | [5 empty] | X | X
Tính đúng đắn | [7 empty] | X
Có yêu cầu nào mâu thuẫn với nhau hay không? Hoặc mâu thuẫn với nội dung của tài liệu nào khác không? | x | [6 empty] | X
Tất cả các yêu cầu có đều nằm trong scope của dự án không? | x |  |  |  | Mandatory |  |  | X
Một message hoặc một thông báo lỗi có được mô tả đầy đủ nội dung? |  | x |  | Refer sheet Comment chi tiết |  |  |  | X
Mô tả màn hình | [7 empty] | X
Các thiết kế và mô tả màn hình có được mô tả đầy đủ? |  | x |  |  | Mandatory |  |  | X
Yêu cầu về môi trương phát triển có được mô tả đầy đủ. | [7 empty] | X
Yêu cầu Hardware? |  | x | [5 empty] | X
Yêu cầu Software? | x | [6 empty] | X
Yêu cầu Network? |  | x | [5 empty] | X
Các yêu cầu User đặc biệt | [7 empty] | X
Hỗ trợ đa ngôn ngữ? |  | x | [5 empty] | X
Yêu cầu về bảo mật? | x | [6 empty] | X
Yêu cầu sao lưu và phục hồi? |  |  | x |  |  |  |  | X
User Manual & Help ? |  |  | x |  |  |  |  | X

## Comment chi tiết
## | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Version | Status
Những confirm bên dưới, nhờ check lại cho tất cả các màn hình khác…
1 | Tên đề tài và Header và footer | các bạn đang để Resource Management System??? -> đề tài của các bạn là: Xây dựng website rao vặt. | Check lại Project Name, header và footer cho đúng. | V1.0 | Closed
2 | Lỗi chính tả | page 4: dấu cách sau dấu phẩy, trước dấu phẩy chưa đúng qui định: EX: Điện thoại,SimCard. -> Điện thoại, SimCard. -Điện tử ,điện lạnh. -> -Điện tử, điện lạnh. 1 cách dễ dàng -> một cách dễ dàng Page 9: Quản trịstrator , vào thệ thống. … |  | V1.0 | Closed
3 | Format | Mục 5 -> 5.1.1.1 -> 5.1... mục 6.2.1 bị thụt vào... -> check lại format |  | V1.0 | Closed
4 | Sử dụng tiếng việt không dấu | Nếu hệ thống sử dụng tiếng việt thì các item, button nên sử dụng tiếng việt có dấu để tránh nhầm lẫn cho user |  | V1.0 | Closed
5 | Nội dung chưa clear | 6.2.1.2 Quản lý thành viên: Screen Content mô tả item Thanh vien (Text – String 100) -> item này có phải là item Ten dang nhap? Item này là Label hay Text? | check lại cho các item, cần phân biệt Label và Text field | V1.0 | Closed
6 | Thiếu các message Xóa | Khi Xóa cần hiển thị message confirm |  | V1.0 | Closed
7 | History version 2 mô tả thiếu, sai version ở page đầu | mỗi version cần update history cho đúng. | chú ý check lại version mô tả ở page đầu cho mỗi lần update ------------------ V3.0: xem sheet Picture | V2.0 | Re-open
8 | Format | phân heading và đặt tên chưa hợp lí 6.2 Các chức năng thông tin của Quản trị: -> Nên để theo tên Usecase: Quản lý hệ thống 6.2.1 Giao diện thiết kế -> bỏ đi, vì ko có mục 6.2.2 6.2.1.1 Thêm sửa xóa thư mục chính phụ: -> chuyển lên thành 6.2.1 | Không nên đưa role và tên chức năng, vì thực tế 1 chức năng có nhiều role sử dụng, role nên bỏ vào mục Actor ------------ V3.0: xem sheet Picture | V2.0 | Re-open
9 | Nội dung trong tài liệu: chưa mô tả length | Screen Content: chưa mô tả rõ length cho mỗi item | tại mục Type mô tả length cho từng item luôn (xem lại SRS example) | V2.0 | Closed
10 | Nội dung trong tài liệu: chưa mô tả rõ cho mục Data | Screen Content: chưa mô tả rõ cho mục Data | tại mục Data nên mô tả default cho item đó, lấy data từ table nào…- -> version 4 khi đã có thiết kế database thì mô tả ở đây, còn default (ví dụ cho item combobox) thì mô tả ở version ban đầu, xem example sheet Picture | V2.0 | Re-open
11 | Nội dung trong tài liệu: 6.2.1.4 Quản lý thông tin quảng cáo | Chọn góc quảng cáo: item này là checkbox or radio button? Sửa quảng cáo: button -> ko thấy button này ở layout? |  | V2.0 | Closed
12 | Check bắt buộc chưa hợp lí | item bắt buộc mô tả chưa hợp lí: 6.3.1.1 Đăng ký: Tên đăng nhập và password ko cần mandatory? 6.3.1.2 Quản lý bài viết: ko có item mandatory? | Check lại item nào là mandatory. Nếu là item mandatory thì mô tả thêm ở mục Description: đây là item bắt buộc nhập. --------- V3.0: item bắt buộc cần có dấu * đỏ ở label | V2.0 | Re-open
13 | Về business hệ thống | Quản lý bài viết: chức năng này Admin ko có quyền thì ko hợp lí, giả sử [Khách hàng bán] đăng tin rồi ko vào sử dụng thì làm sao xóa data? | Nên cho admin toàn quyền cho cả hệ thống, còn để hệ thống hoạt động tốt hơn thì nên cho tự xóa data (ví dụ bài đăng 30 ngày thì tự động xóa chẳng hạn) | V2.0 | Closed
14 | Bố trí chức năng cho layout | đang quản lí quá nhiều thông tin ở 1 màn hình. EX: 6.3.1.2 Quản lý bài viết Vừa đăng tin mới, vừa xóa, vừa sửa… | nên tách màn hình ra cho phù hợp, 1 màn hình list chứa thông tin all record, trong đó có các button Add, update, delete…và màn hình Add/Update để Add/Update thông tin. | V2.0 | Closed
15 | Layout chưa đầy đủ | 6.3.1.3 Xem thông tin cá nhân: Ko thấy màn hình Add nhưng có màn hình Xem và Sửa? | V3.0: vẫn ko thấy chỗ nào mô tả cho màn hình Add? KHÁCH HÀNG BÁN – ĐĂNG KÝ và Xem thông tin cá nhân – Sửa thông tin có liên quan nhau hay ko? | V2.0 | Re-open
16 | Thiếu mô tả các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình | chưa mô tả lỗi validate cụ thể cho từng màn hình. EX: - nếu ko nhập item bắt buộc AAA -> hiển thị lỗi: Item AAA bắt buộc nhập… - data sai format… | V3.0: Xem thông tin cá nhân – Sửa thông tin Item Tuổi nên thay = Ngày sinh, và check validate: Nhập > system date, khác format qui định… Quản lý bài viết - Đăng tin.: Giá cần check validate : Input ko phải kiểu số … | V2.0 | Re-open
|  | Xem lại cho toàn bộ các chức năng để thiết kế cho hợp lí |  | V2.0 | Open
17 |  | 6.3.2 Quản lý bài viết: chức năng Báo cáo bài viết mô tả chưa clear nên chưa hiểu nó được quản lí ntn: - Người dùng muốn sửa bài viết thì tick vào checkbox “Báo cáo” và sau đó chọn button “Báo cáo bài viết”. | SRS hiện tại cũng chưa có chỗ nào mô tả về báo cáo này, người dùng báo cáo thì ai sẽ check thông tin này? | V3.0 | Open
18 |  | Security: Web Server nên mô tả apache tomcat từ 1.6 -> về sau |  | V3.0 | Open
19 |  | Usecase mô tả Tìm kiếm nâng cao nhưng chưa thấy design layout cho phần này? |  | V3.0 | Open
20 |  | chức năng Xem thông tin cá nhân – Sửa thông tin: các item đều cho edit cả? | màn hình này nên hiển thị account dạng readonly để clear thông tin | V3.0 | Open
21 |  | Các yêu cầu phi chức năng: Khả năng mở rộng mô tả 2 lần, thiếu 1 số yêu cầu | xem sheet Yeu cau phi chuc nang | V3.0 | Open

## Picture
comment 7
comment 8
Xem lại ví dụ cách bố trí heading khi cùng chức năng:
Comment 10